## 天府商城任务分解情况 (hidden)
工作周 | 模块名称 | 负责人 | 任务分工 | 分工详细描述 | 本周预计完成量 | 本周实际完成量 | 实际脚本转化时间 | 转化效率评估(条/每小时)
2019/4/1~2019/4/4 | 用户端 | 王尧 | 1条 | 根据用例表格分配 | 1 | 2 | 14 | 0.14286
| 用户端 | 韩春芳 | 1条 | 根据用例表格分配 | 1 | 2 | 14 | 0.14286
| 用户端 | 王军容 | 1条 | 根据用例表格分配 | 1 | 2 | 12 | 0.16667
| 用户端 | 邵佳 | 1条 | 根据用例表格分配 | 1 | 2 | 13 | 0.15385
2019/4/8~2019/4/12 | 用户端 | 王尧 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 3 | 17 | 0.17647
| 用户端 | 韩春芳 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 4 | 16 | 0.25
| 用户端 | 王军容 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 3 | 16 | 0.1875
| 用户端 | 邵佳 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 3 | 17 | 0.17647
2019/4/15~2019/4/19 | 用户端 | 王尧 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 2 | 6 | 0.33333
| 用户端 | 韩春芳 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 3 | 7 | 0.42857
| 用户端 | 王军容 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 3 | 9 | 0.33333
| 用户端 | 邵佳 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 2 | 5 | 0.4
2019/4/22~2019/4/26 | 用户端 | 王尧 | 1条 | 根据用例表格分配 | 3 | 1 | 4 | 0.25
| 用户端 | 韩春芳 | 4条 | 根据用例表格分配 | 3 | 4 | 7 | 0.57143
| 用户端 | 王军容 | 4条 | 根据用例表格分配 | 3 | 4 | 8 | 0.5
| 用户端 | 邵佳 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 3 | 7 | 0.42857
2019/4/28~2019/5/10 | 用户端 | 王尧 | 1条 | 根据用例表格分配 | 1 | 1 | 4 | 0.25
| 用户端 | 韩春芳 | 1条 | 根据用例表格分配 | 1 | 3 | 7 | 0.42857
| 用户端 | 王军容 | 4条 | 根据用例表格分配 | 4 | 6 | 9 | 0.66667
| 用户端 | 邵佳 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 6 | 7 | 0.85714
2019/5/13~2019/5/17 | 用户端 | 王尧 | 2条 | 根据用例表格分配 | 2 | 3 | 6 | 0.5
| 用户端 | 韩春芳 | 2条 | 根据用例表格分配 | 2 | 4 | 6 | 0.66667
| 用户端 | 王军容 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 4 | 8 | 0.5
| 用户端 | 邵佳 | 3条 | 根据用例表格分配 | 3 | 3 | 8 | 0.375
2019/5/20~2019/5/24 | 用户端 | 韩春芳 | 1条 | 根据用例表格分配 | 1 | 1 | 3 | 0.33333
2019/5/27~2019/5/31 | 用户端 | 韩春芳 | 3条 | 根据用例表格分配 | 2 | 3 | 7 | 0.42857
2019/6/3~2019/6/7 | 用户端 | 韩春芳 | 3条 | 根据用例表格分配 | 2 | 3 | 7 | 0.42857

## 天府手机银行任务分解情况 (hidden)
工作周 | 模块名称 | 负责人 | 任务分工 | 分工详细描述 | 本周预计完成量 | 本周实际完成量 | 实际脚本转化时间 | 转化效率评估(条/每小时)
w1（1.1-1.5） | 模块一 | A | 1-40 | 模块一中XXX部分的脚本 | 来源于测试计划 | 20 | 10 | 2
|  | B | 40-60 | 模块一中XXX部分的脚本 | 来源于测试计划 |  |  | #DIV/0!
| 模块二 | B | 2019-01-20 | 模块二中XXX部分的脚本 | 来源于测试计划 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Sheet1
Test excel file

## 信贷任务分解情况 (hidden)
工作周 | 模块名称 | 负责人 | 任务分工 | 分工详细描述 | 本周预计完成量 | 本周实际完成量 | 实际脚本转化时间（小时） | 转化效率评估(条/每小时)
w01-1(2018.12.10-2018.12.14) | 贷前审批 | 丁海棠 | 1-4 | 编写测试框架，引入测试用例 | 来源于测试计划 | 4 | 14 | 0.28571
w01-2(2018.12.17-2018.12.21) | 贷前审批 | 丁海棠 | 2-9 | 编写贷前审批测试用例 | 来源于测试计划 | 3 | 10 | 0.3
w01-3(2019.2.18-2019.2.22) | 贷前审批 | 丁海棠 | 10-11 | 编写贷前审批测试用例 | 来源于测试计划 | 2 | 5 | 0.4
| 尽职调查 | 丁海棠 | 1-6 | 编写尽职调查测试用例 | 来源于测试计划 | 6 | 12 | 0.5
w01-4(2019.2.25-2019.3.1) | 尽职调查 | 丁海棠 | 6-12 | 编写尽职调查测试用例 | 来源于测试计划 | 6 | 12 | 0.5
w1（3.4-3.8） | 授信申请信息 | 李俊贤 | 1-6 | 业务申请基本信息与影像上传的脚本 | 来源于测试计划 | 6 | 5 | 1.2
| 标准化产品确认 | 李俊贤 | 1-1 | 标准化产品确认 | 来源于测试计划 | 1 | 1 | 1
w2（3.11-3.15） | 标准化产品确认 | 秦祖洪 | 2-3 | 标准化产品确认 | 来源于测试计划 | 2 | 2 | 1
| 标准化产品确认 | 魏克玉 | 4-5 | 标准化产品确认 | 来源于测试计划 | 2 | 2 | 1
| 授信申请审批 | 李俊贤 | 1-12 | 授信申请审批 | 来源于测试计划 | 4 | 6 | 0.66667
w3（3.18-3.22） | 出账申请 | 秦祖洪 | 1-6 | 出账申请 | 来源于测试计划 | 3 | 4.5 | 0.66667
| 批复审批 | 魏克玉 | 1-5 | 批复审批 | 来源于测试计划 | 5 | 4 | 1.25
| 授信申请审批 | 李俊贤 | 1-7 | 授信申请审批 | 来源于测试计划 | 3 | 2 | 1.5
w4（3.25-3.9） | 出账申请、出账审批 | 秦祖洪 | 1-5；1-10 | 出账申请、出账审批 | 来源于测试计划 | 8 | 10 | 1.25
| 合同审批 | 魏克玉 | 1-10 | 合同审批 | 来源于测试计划 | 5 | 8 | 1.6
| 合同制作 | 李俊贤 | 1-4 | 授信申请审批 | 来源于测试计划 | 4 | 5 | 1.25
w5（4.1-4.4） | 出账审批 | 秦祖洪 | 6-10 | 出账审批 | 来源于测试计划 | 4 | 2 | 0.5
| 合同审批 | 魏克玉 | 6-10 | 贷款合同审批 | 来源于测试计划 | 5 | 1 | 0.2
| 合同制作 | 李俊贤 | 5-8 | 贷款合同制作 | 来源于测试计划 | 4 | 1 | 0.25
w6（4.8-4.12） | 汽车事业部 | 魏克玉 | 1-21 | 汽车事业尽调以及尽调前的案例 | 来源于测试计划 | 21 | 5 | 0.44
| 矿业能源事业部 | 秦祖洪 | 1-22 | 矿业能源尽调以及尽调前的案例 | 来源于测试计划 | 22 | 6 | 0.46
w7（4.15-4.19） | 现代服务事业部 | 魏克玉 | 1-22 | 现代服务尽调以及尽调前的案例 | 来源于测试计划 | 22 | 5 | 0.44
| 医疗事业部 | 秦祖洪 | 1-21 | 医疗尽调以及尽调前的案例 | 来源于测试计划 | 21 | 6 | 0.46
w8（4.22-4.26） | 房地产事业部 | 魏克玉 | 1-22 | 房地产尽调以及尽调前的案例 | 来源于测试计划 | 22 | 5 | 0.44
| 贸易金融事业部 | 秦祖洪 | 1-22 | 贸易金融尽调以及尽调前的案例 | 来源于测试计划 | 22 | 6 | 0.46
Note on A21: qinzh: 本周李俊贤主要是代码优化
Note on A23: qinzh: 本周李俊贤主要是代码优化
Note on A25: qinzh: 本周李俊贤主要是代码优化

## 企业手机银行任务分解情况 (hidden)
工作周 | 模块名称 | 负责人 | 任务分工 | 分工详细描述 | 本周预计完成量 | 本周实际完成量 | 实际脚本转化时间 | 转化效率评估(条/每小时)
一期8个模块： 登录 用户激活 转账 贷款查询 账户查询 网银明细查询 收款人名册管理 获取布局信息 |  |  |  |  | 133 | 133
2019/4/8~2019/4/12 | 银企对账 | 张耀文 | 16条 | 根据用例表格分配 | 16 | 16 | 20 | 0.8
2019/4/15~2019/4/19 | 银企对账 | 张耀文 | 23条 | 根据用例表格分配 | 6 | 6 | 10 | 0.6
| 审核 | 张耀文 | 14 | 根据用例表格分配 | 14 | 14 | 5 | 2.8
| 公告 | 张耀文 | 6 | 根据用例表格分配 | 6 | 6 | 2 | 3
2019/4/22-2019/4/26 | 定期 | 张耀文 | 1-22 | 房地产尽调以及尽调前的案例 | 32 | 32 | 5 | 0.44
2019/4/27-2019/5/10 | 定期 | 张耀文 | 30条 | 根据用例表格分配 | 30 | 30 | 5 | 6
| 公告 | 张耀文 | 19条 | 根据用例表格分配 | 19 | 19 | 5 | 3.8
2019/5/13-2019/5/16 | 通知存款 | 张耀文 | 39条 | 根据用例表格分配 | 39 | 39 | 14 | 2.8
2019/5/17-2019/5/17 | 富利存款 | 张耀文 | 4条 | 根据用例表格分配 | 4 | 4 | 2 | 2
2019/5/20-2019/5/24 | 富利存款 | 张耀文 | 8条 | 根据用例表格分配 | 8 | 8 | 4 | 2
2019/6/3-2019/6/14 | 已有脚本优化 | 张耀文 | 315条 | 根据用例表格分配 | 8 | 8 | 40 | 7.8 | 对所以脚本进行优化
2019.6.24-2019.6.28 | 定期 | 张耀文 | 2条 | 根据用例表格分配 | 10 | 2 | 2 | 1
2019.7.1-2019.7.5 | 定期存款 | 张耀文 | 1条 | 根据用例表格分配 | 1 | 1 | 2 | 2
| 通知存款 | 张耀文 | 1条 | 根据用例表格分配 | 1 | 1 | 2 | 2
| 富利存款 | 张耀文 | 5条 | 根据用例表格分配 | 5 | 5 | 2 | 0.4
2019/7/8-2019.7.12 | 定期存款 | 张耀文 | 1条 | 根据用例表格分配 | 1 | 1 | 1 | 1
| 通知存款 | 张耀文 | 1条 | 根据用例表格分配 | 1 | 1 | 1 | 1
| 富利存款 | 张耀文 | 7条 | 根据用例表格分配 | 7 | 7 | 2 | 3.5